## PORTADA
Servicios xxxxxxxxxx
Contrato N° xxxxxxxxx
xxxxx
|  |  | ODS | N° | 1
Levantamiento Nube de Puntos Cañerias Sistema Enfriamiento Motor Anillo y Ciclo Conversor Molino Unitario Nº2
Revisión 1
ESTADO DE PAGO |  |  |  |  | 1
xxxx

## CARATULA EP
Formulario
N° DOC : xxxxxxx
|  |  | FORMULARIO |  |  |  |  | Rev : 01
Vigencia : 10-07-2026
Pag. : 1 de 2
CARÁTULA ESTADO DE PAGO
FORMULARIO CARÁTULA ESTADO DE PAGO
E S T A D O D E P A G O N ° 1 - O D S N ° 1
| Estado de Pago: |  | 1 |  | ODS N° | 1
| Periodo: | 2022-12-20 | - | 2023-02-20
| Mes: | 2023-02-20
| EMPRESA CONTRATISTA : |  |  | xxxxxx
| RUT : |  |  | xxxxxx
| NOMBRE SERVICIOS: |  |  | Levantamiento Nube de Puntos Cañerias Sistema Enfriamiento Motor Anillo y Ciclo Conversor Molino Unitario Nº2
| CONTRATO : |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| FECHA INICIACIÓN : |  | 2022-11-15 |  | PLAZO EJECUCIÓN:
| FECHA DE INICIO: |  | 2022-12-01
| FECHA DE TERMINO: |  | 2023-12-31
| VALOR CONTRATO INICIAL | [5 empty] | : $ | 7282646
| AUMENTO Y DISMINUCIONES DEL CONTRATO (NOC-1) | [5 empty] | : $ | 2511023
| AUMENTO Y DISMINUCIONES DEL CONTRATO (NOC-2) | [5 empty] | : $ | 0
| VALOR VIGENTE DEL CONTRATO | [5 empty] | : $ | 9793669
| VALOR COBRADO HASTA LA FECHA ( SIN REAJUSTES ) | [5 empty] | : $ | 9793669.3
| VALOR PAGADO AL ESTADO DE PAGO ANTERIOR N° 0 | [5 empty] | : $ | 0
| VALOR DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO ( SIN REAJUSTES ) | [5 empty] | : $ | 9793669.3
| VALOR AFECTO A REAJUSTE | [5 empty] | : $ | 9793669.3
| VALOR NO AFECTO A REAJUSTE | [5 empty] | : $ | 0 | 9793669.3
REAJUSTES
| REAJUSTES PARA ESTE ESTADO DE PAGO (0%) | [5 empty] | : $ | 0 |  | 0%
| VALOR AFECTO A REAJUSTE | [5 empty] | : $ | 9793669.3
| TOTAL REAJUSTES ACUMULADOS | [5 empty] | : $ | 9793669.3
| VALOR DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO ( CON REAJUSTES ) | [5 empty] | : $ | 9793669.3
| OTROS DESCUENTOS |  |  | (No Aplica al presente EP) |  |  | : $ | 0
| TOTAL NETO A PAGAR | [5 empty] | : $ | 9793669.3
| IVA 19 % | [5 empty] | : $ | 1860797.167 |  | 19%
| TOTAL A FACTURAR | [5 empty] | : $ | 11654466.467
| son: | Once millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis pesos
| xxxxxxxxxxx | [5 empty] | xxxxxxxxxxx
| ADMINISTRADOR DE CONTRATOSx | [5 empty] | Jefe de Proyecto

## EDP 001
[16 empty] | N° DOC: |  | xxxxxxxxxx
|  |  | FORMULARIO | [12 empty] | Rev: |  | 01
[16 empty] | Vigencia: |  | 2026-07-10
|  |  | ESTADO DE PAGO | [5 empty] | N° | 1 | [5 empty] | Página: |  | 2 de 2
| Estado de Pago N° | 1
| Mes | 2023-02-20
CONTRATO: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [11 empty] | Fecha de Presentación : |  | 2023-02-20
CONTRATISTA: |  | xxxxxx | [11 empty] | Periodo de Pago : |  | 2022-12-20 | - | 2023-02-20
DESCRIPCIÓN SERVICIO: |  | Levantamiento Nube de Puntos Cañerias Sistema Enfriamiento Motor Anillo y Ciclo Conversor Molino Unitario Nº2 | [11 empty] | Moneda : |  | Pesos
|  | CONTRATO BASE |  |  |  | MODIFICACIONES AUTORIZADAS |  |  | AVANCE FISICO DE LAS PARTIDAS |  |  | AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE PORCENTUAL (%)
ITEM | DESCRIPCION |  |  | Precio |  |  | Precio |  | Acumulados |  | Presente | Acumulados |  | Presente | Acumulados
|  | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Unitario | Total | A la fecha | Anterior EDP N°0 | E.P. N° 01 | A la fecha | Anterior EDP N°0 | E.P. N° 01 | Al EP anterior (%) | Acum. a la Fecha (%) | Presente EP (%) | Saldo Contrato | Fisco
I | CONTRATO BASE |  |  |  | 7282646 |  |  | 7809381.3 |  |  |  | 9793669.3 | 0 | 9793669.3 |  |  |  | 0
1 | SERVICIOS PROFESIONALES
1.1 | Ingeniero Geomensor | HH | 110 | 30379 | 3341690 | 150 |  | 4556850 | 150 | 0 | 150 | 4556850 | 0 | 4556850 | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 150
1.2 | Topógrafo | HH | 0 | 22998 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
1.3 | Alarife | HH | 120 | 14773 | 1772760 | 160 |  | 2363680 | 160 | 0 | 160 | 2363680 | 0 | 2363680 | 0% | 100% | 100% | 0 | 0
2 | SERVICIOS ESPECIALES | [17 empty] | 0
2.1 | Batimetría | día | 0 | 783594 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
2.2 | Detección de Interferencias | día | 0 | 844721 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
3 | EQUIPOS | [17 empty] | 0
3.1 | GPS Geodésico tiempo real | día | 0 | 17374 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
3.2 | Estación Total | día | 6 | 12826 | 76956 | 8 |  | 102608 | 8 | 0 | 8 | 102608 | 0 | 102608 | 0% | 100% | 100% | 0 | 0
3.3 | Nivel de Ingeniero | día | 6 | 2664 | 15984 | 8 |  | 21312 | 8 | 0 | 8 | 21312 | 0 | 21312 | 0% | 100% | 100% | 0 | 0
3.4 | Nivel de Ingeniero de alta precisión | día | 0 | 7661 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
3.5 | Escáner Láser Estructural | día | 6 | 248036 | 1488216 | 8 |  | 1984288 | 8 | 0 | 8 | 1984288 | 0 | 1984288 | 0% | 100% | 100% | 0 | 0
3.6 | Escáner Terrestre | día | 0 | 127218 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
3.7 | Dron Multirrotor | día | 0 | 61059 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
3.8 | Dron Ala Fija | día | 0 | 42702 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
4 | SERVICIOS DE LABORATORIO | [17 empty] | 0
4.1 | Servicios de Laboratorio | Valor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
4.2 | Gestion (5%) | Valor | 5% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
5 | GASTOS DE APOYO A TARIFA CONVENIDA | [17 empty] | 0
5.1 | Vehículo Petrolero Tracción Doble Permanente | mes | 0 | 1778910 | 587040 | 0.43 |  | 764931.3 | 0.43 | 0 | 0.43 | 764931.3 | 0 | 764931.3 | 0% | 100% | 100% | 0 | 0
6 | GASTOS DE APOYO A COSTO EFECTIVO | [17 empty] | 0
6.1 | Gastos Reembolsables | Valor | 0 | 40000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
7 | IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN EMERGENCIA SANITARIA |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
7.1 | Medidas COVID-19 / SIGO-EES-001 (Desglose en Formulario ECO-8) | Valor | 0 | 3387136 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
| SUBTOTAL CONTRATO BASE |  |  |  | 7282646 |  |  | 9793669.3 |  | 0 |  | 9793669.3 | 0 | 9793669.3 |  |  |  | 0 |  | 9793669.3
| TOTAL ESTIMADO |  |  |  | 7282646 | [6 empty] | 9793669.3 |  | 9793669.3
| TOTAL NETO | [12 empty] | 9793669.3 |  |  | 0 | 0
| Reajuste (0 %) | [12 empty] | 0
| VALOR NETO ESTADO DE PAGO | [12 empty] | 9793669.3 |  |  | 0 | 0
| 19 % DE IVA | [12 empty] | 1860797.167 |  |  | 0
| TOTAL A PAGAR | [12 empty] | 11654466.467 |  |  | 0 | 0
|  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS GEOSUPORT S.A. | [8 empty] | USUARIO
|  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxxxxxxxx
0.13333

## Cuadro Control (hidden)
VALOR CONTRATO (ODS) INICIAL : | $ | 7282646
NOC-1 : | $ | 0
NOC-2 : | $ | 0
NOC-3 : | $ | 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ | 7282646
|  |  | TOTAL | Servicios Topografía | Servicio de Laboratorio | Gasto de Apoyo a Tarifa Convenida | Gasto de Apoyo a Costo Efectivo
Valor Cobrado Hasta la Fecha (Sin Reajuste) : |  | $ | 9793669.3 | 6920530 | 0 | 867539.3 | 0 | 7788069.3
Valor Facturado Acumulado Anterior : |  | $ | [5 empty] | 0
Valor del Presente Estado de Pago (Sin Reajuste) : |  | $ | 9793669.3 | 6920530 |  | 867539.3 |  | 7788069.3
Índice de Reajustabilidad (2023) |  | % | [5 empty] | 0
Reajuste Presente Estado de Pago |  | $ | [5 empty] | 0
Valor Presente Estado de Pago (Con Reajuste) |  | $ | 9793669.3 | 6920530 |  | 867539.3 |  | 7788069.3
19% IVA |  | $ | 1860797.167 |  |  |  |  | 0
Líquido a Pagar |  | $ | 11654466.467
|  |  | Valor Cartula | 11654466.467 | OK
|  |  | Valor Formulario | 11654466.467 | OK

## NOC-1 (hidden)
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA, DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS Y LABORATORIO
ORDEN DE CAMBIO Nº 01 ODS Nº 01
|  |  |  | Cotizacion |  |  |  | Modificacion
N° | DESCRIPCION | UN. |  | PRECIO UNITARIO | ODS |  |  | ORDEN DE CAMBIO 1 |  | ODS MODIFICADA
[5 empty] | CANTIDAD | TOTAL |  | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL
1. | Servicios Profesionales
1.1. | Ingeniero Geomensor | HH |  | 30379 | 110 | 3341690 |  | 40 | 1215160 | 150 | 4556850
1.2. | Topógrafo | HH |  | 22998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Alarife | HH |  | 14773 | 120 | 1772760 |  | 40 | 590920 | 160 | 2363680
2. | Servicios Especiales | [9 empty] | 0
2.1. | Batimetría | día |  | 783594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Detección de Interferencias | día |  | 844721 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Equipos | [9 empty] | 0
3.1. | GPS Geodésico tiempo real | día |  | 17374 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Estación Total | día |  | 12826 | 6 | 76956 |  | 2 | 25652 | 8 | 102608
3.3. | Nivel de Ingeniero | día |  | 2664 | 6 | 15984 |  | 2 | 5328 | 8 | 21312
3.4. | Nivel de Ingeniero de alta precisión | día |  | 7661 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Escáner Láser Estructural | día |  | 248036 | 6 | 1488216 |  | 2 | 496072 | 8 | 1984288
3.6. | Escáner Láser Terrestre | día |  | 127218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Drone Multirrotor | día |  | 61059 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Drone Ala Fija | día |  | 42702 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Servicios de Laboratorio | [9 empty] | 0
4.1. | Servicios de Laboratorio | Valor |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Gestion Geosupport (5%) | Valor |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Gastos de Apoyo a Tarifa convenida: |  | 2.666 | [7 empty] | 0
5.1 | Vehículo Petrolero Tracción Doble | Mes | #REF! | 1778910 | 0.33 | 587040.3 |  | 0.1 | 177891 | 0.43 | 764931.3
6. | Gastos de Apoyo a costo efectivo | [9 empty] | 0
6.1 | Gastos Reembolsables | Valor |  | 40000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN EMERGENCIA SANITARIA | [9 empty] | 0
7.1 | Medidas COVID-19 / SIGO-EES-001 (Desglose en Formulario ECO-8) | Valor |  | 3387136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 7282646.3 | #REF! |  | 2511023 |  | 9793669.3 | 9793669.3
0.13333